SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMI GÖREV ÇALIŞMA ÖRNEK PLANI

EK-9/a

| Görev Başlama ve Bitiş Tarihi: 04/03/2024- 12/04/2024 |  |
| --- | --- |
| Görev Adı: Görme engelliler için okuma-seslendirme çalışmaları |  |
| Görev Alanı: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma |  |
| Danışman: ….. |  |
| Sosyal Sorumluluk Programı Okul Koordinatörü: …….. |  |
| Göreve Katkı Sağlayabilecek Kurum veya Kuruluşlar: İl Halk Kütüphaneleri, Kültür Merkezleri, Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Radyolar |  |
| Görevin Uygulama Basamakları |  |
| - Hafta: - Göreve katılan öğrencilere görevin amacı, genel ilkeleri, kapsamı ve faaliyet sonu beklenen fayda ve kazanımlar hakkında danışman tarafından bilgilendirme toplantısı yapılması. - Görev kapsamındaki faaliyetlere katılacak öğrenciler arasında iş bölümü yapılması. - Görevin gerçekleştirileceği yerleşim biriminde sunulacak hizmete ihtiyaç duyan görme engelli vatandaşların belirlenmesi. |  |
| - Hafta: - Görevin gerçekleştirilmesinde destek sağlanabilecek ve işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi. - Görme engelliler için okuma-seslendirme çalışmalarında kullanılacak materyallerin belirlenmesi. - Okuma-seslendirme çalışmalarının gerçekleştirileceği mekânın belirlenmesi. - Okuma-seslendirme çalışmalarında gerekli olacak teknik alt yapının hazırlanması. |  |
| - Hafta: - Okuma-seslendirme çalışmalarına başlanması. - Okuma-seslendirme çalışmalarına devam edilmesi. - Oluşturulan kayıtların alfabetik listesinin oluşturulması. |  |
| - Hafta: - Okuma-seslendirme çalışmalarına devam edilmesi. - Oluşturulan kayıtların alfabetik listesinin oluşturulması. |  |
| - Hafta: - Okuma-seslendirme çalışmalarına devam edilmesi. - Oluşturulan kayıtların alfabetik listesinin oluşturulması. |  |
| - Hafta: - Oluşturulan kayıtların görme engelli vatandaşlarımızın erişim sağlayabileceği dijital kütüphanenin oluşturulması. - Görme engelli vatandaşlarımızın erişim sağlayacakları dijital kütüphanenin yayımlanacağı platformun tanıtımının yapılması. - Hizmetin sunulması. |  |
| Görev Ekibinin İş Paylaşımı: - Görevin tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları (Danışman) - Görevin paydaşı kurum ve kuruluşlarla görüşmelerin planlanması ve destek sağlanması (Okul koordinatörü, danışman, ekip üyesi/üyeleri) - Okulun internet sitesinde görevin tanıtımının yapılması (ekip üyesi/üyeleri) - Okuma-seslendirme çalışmalarında kullanılacak materyallerin belirlenmesi (ekip üyesi/üyeleri) - Okuma-seslendirme çalışmaları (ekip üyesi/üyeleri) - Dijital kütüphanenin oluşturmasına yönelik çalışmalar (ekip üyesi/üyeleri) |  |
| Danışman İsim İmza | Koordinatör İsim İmza |