SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMI GÖREV ÇALIŞMA ÖRNEK PLANI

EK-9/b

| Görev Başlama ve Bitiş Tarihi: 22/04/2024- 17/05/2024 |  |
| --- | --- |
| Görev Adı: Ben Her Yerde Varım Kapsamında Meslek Liseliler Kardeşleriyle Buluşuyor |  |
| Görev Alanı: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma |  |
| Danışman: ….. |  |
| Sosyal Sorumluluk Programı Okul Koordinatörü: |  |
| Göreve Katkı Sağlayabilecek Kurum veya Kuruluşlar: Kamu Kurumlarından İlgili İl Müdürlükleri, Yerel Yönetimler |  |
| Görevin Uygulama Basamakları |  |
| - Hafta: - Göreve katılan öğrencilere görevin amacı, genel ilkeleri, kapsamı ve faaliyet sonu beklenen fayda ve kazanımlar hakkında danışman tarafından bilgilendirme toplantısı yapılması. - Görev kapsamındaki faaliyetlere katılacak öğrenciler arasında iş bölümü yapılması. - Görevin gerçekleştirileceği yerleşim biriminde sunulacak hizmete ihtiyaç duyan ortaokulların belirlenmesi. |  |
| - Hafta: - Görevin gerçekleştirilmesinde destek sağlanabilecek ve işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi. - Ortaokul öğrencileri için yapılacak meslek lisesi tanıtım çalışmalarında öğrencilerin kendi bölümleri kapsamında hazırlamış oldukları ürünlerin hangilerinin sunulacağının belirlenmesi. - Meslek liselerinin tanıtım çalışmalarının gerçekleştirileceği mekânın belirlenmesi. |  |
| - Hafta: - Meslek lisesi tanıtım çalışmalarına başlanması. - Meslek lisesi tanıtım çalışmalarına devam edilmesi. - Yapılan tanıtım çalışmalarının ve kullanılan materyallerin kaydının tutulması. |  |
| - Hafta: - Meslek lisesi tanıtım çalışmalarına devam edilmesi. - Tutulan kayıtların listesinin oluşturulması. |  |
| - Hafta: - Meslek lisesi tanıtım çalışmalarına devam edilmesi. - Tutulan kayıtların listesinin oluşturulması. |  |
| - Hafta: - Oluşturulan kayıtların meslek liselerini tanımak isteyen ortaokul öğrencilerinin erişim sağlayabileceği Mesleğim Hayat Portalinde dijital kütüphanelere dönüştürülmesi. - Ortaokul öğrencilerimizin erişim sağlayacakları dijital kütüphanenin yayımlanacağı Mesleğim Hayat Portalinin tanıtımının yapılması. - Hizmetin sunulması. |  |
| Görev Ekibinin İş Paylaşımı: - Görevin tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları (Danışman) - Görevin paydaşı kurum ve kuruluşlarla görüşmelerin planlanması ve destek sağlanması (Okul koordinatörü, danışman, ekip üyesi/üyeleri) - Okulun internet sitesinde görevin tanıtımının yapılması (ekip üyesi/üyeleri) - Meslek lisesi tanıtım çalışmalarında kullanılacak ürünlerin belirlenmesi (ekip üyesi/üyeleri) - Meslek lisesi tanıtım çalışmaları (ekip üyesi/üyeleri) - Dijital kütüphanenin oluşturmasına yönelik çalışmalar (ekip üyesi/üyeleri) |  |
| Danışman | Koordinatör |
| İsim İmza | İsim İmza |