SOSYAL SORUMLULUK PROGRAMI PROJE ÇALIŞMA ÖRNEK PLANI

EK-10/a

| Proje Başlama ve Bitiş Tarihi: 12/02/2024 - 03/06/2024 |  |
| --- | --- |
| Proje Adı: Çevresel Sürdürülebilirlikte Genç Katılımının Artırılması |  |
| Proje Alanı: Doğa ve Çevre, Yeşil Dönüşüm, Sıfır Atık |  |
| Danışman: …… |  |
| Sosyal Sorumluluk Programı Okul Koordinatörü: …… |  |
| Projeye Katkı Sağlayabilecek Kurum veya Kuruluşlar: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Belediye, Kaymakamlık, Üniversite, Muhtarlık |  |
| Proje Uygulama Basamakları |  |
| - Ay: Eğitim Etkinlikleri ve Seminerler - Projeye katılan öğrencilere projenin amacı, genel ilkeleri, kapsamı ve faaliyet sonu beklenen fayda ve kazanımlar hakkında danışman tarafından bilgilendirme toplantısı yapılması. - Projede görev alacak öğrencilerin görev tanımlarının belirlenerek iş bölümü yapılması. - Projenin tanıtımına yönelik okulun internet sitesinde haber yapılması. - Paydaş kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile tüm okul öğrencilerine sürdürülebilirlik seminerlerinin düzenlenmesi ve atölye çalışmalarının yapılması. - Seminerlerde sürdürülebilirlik, çevre koruma ve iklim değişikliği konularında öğrencilerin bilgilendirilmesi. |  |
| - Ay: Eğitim Materyalleri Hazırlama - Sürdürülebilirlik, çevre koruma ve iklim değişikliği konularında eğitim materyallerinin hazırlanması. - Videolar, infografikler, interaktif sunumlar gibi çeşitli öğrenme materyallerinin geliştirilmesi. - Öğrencilere eğitmenlik becerileri, sunum teknikleri ve çevresel sürdürülebilirlik konularında derinlemesine bilgilerin verilmesi. |  |
| - Ay: Genç Çevrecileri Yetiştirme (Akran Eğitimi) - Ekipte görev alan öğrenciler tarafından çevresel sürdürülebilirlik konusunda okulun diğer öğrencilerine hazırlanan eğitim materyallerini sunmaları. - Ekipte görev alan öğrenciler tarafından çevresel sürdürülebilirlik konusunda bulundukları yerleşim birimindeki diğer okulların öğrencilerine hazırlanan eğitim materyallerini sunmaları. |  |
| - Ay: Online Eğitim Platformu - Çevresel sürdürülebilirlik konusundaki eğitim materyallerinin çevrimiçi bir platformda paylaşılması. - Öğrencilerin ve topluluk üyelerinin kendi seviyelerinde öğrenmelerini sağlamak için interaktif derslerin sunulması. |  |
| Proje Ekibinin İş/Görev Dağılımı: - Proje tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları (Danışman) - Proje paydaşı kurum ve kuruluşlarla görüşmelerin planlanması ve destek sağlanması (Okul koordinatörü, danışman, ekip üyesi/üyeleri) - Okulun internet sitesinde proje tanıtımının yapılması (ekip üyesi/üyeleri) - Seminer ve atölye çalışmalarının organizasyonu (ekip üyesi/üyeleri) - Eğitim materyalinin hazırlanmasına yönelik çalışmalar (ekip üyesi/üyeleri) - Akran eğitimlerine yönelik çalışmalar (ekip üyesi/üyeleri) - Çevrimiçi Eğitim Platformu hazırlanmasına yönelik çalışmalar (ekip üyesi/üyeleri) |  |
| Danışman | Koordinatör |
| İsim İmza | İsim İmza |